运城市人民政府文件

运政发〔2022〕22号

运城市人民政府

关于开展全市第三次全国土壤普查的通知

各县（市、区）人民政府,市直各有关单位：

为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)和《山西省人民政府关于做好全省第三次全国土壤普查工作的通知》（晋政发〔2022〕11号）,全面掌握运城市土壤资源情况,决定自2022年起开展全市第三次全国土壤普查。现将有关事项通知如下:

一、普查目的意义

土壤普查是查明土壤类型及分布规律、查清土壤资源数量和质量的重要方法,普查结果可为土壤科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，为全市经济社会生态建设重大政策的制定提供依据。开展土壤普查是守牢耕地红线和确保国家粮食安全的重要基础，是落实全方位高质量发展和加快农业农村现代化的重要支撑，是保护环境和促进生态文明建设的重要举措，是优化农业生产布局和助力乡村产业振兴的有效途径。在第三次全国国土调查已摸清耕地数量的基础上，迫切需要开展第三次土壤普查工作，实施耕地的“全面体检”。

二、普查总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省关于耕地保护和生态文明建设的决策部署，遵循全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的要求，全面查明查清运城市土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真正准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保粮食安全奠定坚实基础，为加快全市农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。

三、普查对象与内容

普查对象为全市耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，如盐碱地等。

普查内容为土壤性状、类型、立地条件、利用状况等。其中，性状普查包括野外土壤表层样品采集、理化和生物性状指标分析化验等；类型普查包括对主要土壤类型的剖面挖掘观测、采样化验等；立地条件普查包括地形地貌、水文地质等；利用状况普查包括基础设施条件、植被类型等。

四、普查时间安排

2022年按照山西省第三次全国土壤普查领导小组办公室（以下简称省三普办）制定的山西省土壤三普工作方案，细化市级工作方案。在省三普办统一组织领导下，指导县级完成外业采样点位的规划布设；积极做好市级层面的业务培训和宣传工作;指导绛县完成普查试点工作;组织相关县（市、区）完成全市盐碱地普查。

2023－2024年，在省三普办统一组织领导下，组织市级层面的技术实训指导和培训，指导各县（市、区）于2024年11月底前完成全市外业调查采样，2024年底前完成全部内业测试化验任务;初步建成市级土壤普查数据库，争取资金筹建运城市土壤样品储存库和土壤数据管理中心；形成阶段性普查成果。

2025年上半年, 在省三普办统一组织领导下，完成市级普查成果基础数据整理、审核,汇总形成第三次全市土壤普查基本数据。下半年,建成市级土壤普查数据库，争取建成市级样品库和运城市土壤数据管理中心,完成市级普查成果验收、汇交与总结,形成全市耕地质量报告和土壤利用适宜性评价报告。

五、组织实施

土壤普查是一项重要的市情地力调查, 涉及范围广、参与部门多、工作任务重、技术要求高。市人民政府成立运城市第三次全国土壤普查领导小组(以下简称市领导小组),负责普查组织实施中重大问题的研究和决策。市领导小组办公室设在市农业农村局，负责土壤普查工作的具体组织与协调。市领导小组成员单位要各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，加强技术指导、信息共享、质量控制、经费物资保障等工作。县级人民政府要成立相应的普查领导小组及其办公室,负责本地区普查工作的组织实施,并按照统一要求，结合本县实际编制实施方案，逐级备案。

本次土壤普查经费由中央财政及省、市、县级财政按承担的工作任务分担。市、县两级人民政府要根据工作进度安排,将经费纳入相应年度预算予以保障,并加强监督审计。各级财政可按规定统筹现有资金渠道支持土壤普查相关工作。

六、工作要求

市、县两级都要加强专家技术指导、专业技术人员配置和普查队伍培训,确保土壤普查专业化、标准化、规范化。要强化质量控制,建立普查工作质量管理体系和普查数据质量追溯机制，层层压实责任。各级普查机构及其工作人员必须严格按要求报送普查数据，确保数据真实、准确、完整。任何县（市、区）、部门、单位及个人都不得虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报，不得弄虚作假和篡改普查数据。要充分利用全国统一的土壤普查工作平台等现代化技术手段，提高信息化水平，科学、规范、高效推进普查工作。同时，要用好报刊、广播、电视、互联网等媒体，广泛宣传土壤普查的重要意义和要求，为普查工作顺利开展营造良好社会氛围。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSHtLBfwLh3zMSD3KiDvLSPsUiftLh3vKiPvLBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmr1NSIDMiH0MB0DNC=wKSP4LzXsNSIFMR0EQi=zMSLwPSMFLic8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOiLwLyHf0sB0wL6DsaT7KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS6Tx6OGxsCHx7Ow0e53qivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6Tx6OGxsCHx7Ow0e53qivuT1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9xd6a1saPzLuM9MCEu7Z7uMOPy854p7t9OB8SZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUKYWkSSi3vQCP4MSTyLC=3LifvPSD0OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOiHvLiHsLCXsLCDfHCDwNiHvNiLwHB=nxqF74MRzvKSW0MOZra501Bj7K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC3wNSHtLSX3KiDtLiD7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiTvKSP1KSUDKTD0KTHyKSgDOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7UWMkRlE1XT0DMS3vOB8Ub1UJXWYgSTP0OfzJOEMkXVwAcEcnZVMnTFEmYS5guqWZMcJyna77K0MkXVwAcEcnZVMnTFEmYS37TFkiQWgzOh4mZVX7K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC3zKiTvLC=vLCvuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOiPtMS=vLC=vOB8PZVMHYVkmZGP9CPn7T1kmalUjP18tcFU3cC37K0MoY14kYDMuamQkdGP9CPn7T1kmalEzcWIkUlErcVT9X1LvLlQhLyHyMSEgNCYlM1X3XybxXSDxLFLxXiclLSX7K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC3yLivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOiD7K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139UiftLh3vKiPvLBfyLr56JSvuUlUxb1kuai3MBiwIaVEmYTQCOkHvaDcOQFwnbVcCbTEPXzEAPTEAPTEAPT02PTEZYzEAaUEAPWoAPTDuczExPTEAbj02PWIZYzExaUEAbmoAPWHuczIVPTEBUj02PkYZYzIVaUEBUmoAPkXuczMAPTECPT02PzEZYzMAaUECPWoAPzDuczMwPTECbT02P2EZYzMwaUECbWoAP2DuczQVPTEDUj02QEYZYzQVaUEDUmoAQEXuczPuPTEDKz02QB8ZYzPuaUEDK2oAQB7udj0APTQMPT05STEZZj0AaUQMPWoDSTDudj0xPTQMbj05SWIZZj0xaUQMbmoDSWHudj4VPTQNUj05SkYZZj4VaUQNUmoDSkXudj8APTQOPT05SzEZZj8AaUQOPWoDSzDudj8wPTQObT05S2EZZj8waUQObWoDS2DudkAVPTQPUj05TEYZZkAVaUQPUmoDTEXudk=uPTQPKz05TB8ZZk=uaUQPK2oDTB7uLkkAPTcYPTzxVTEZaUkAaUcYPWoGVTDuLkkxPTcYbjzxVWIZaUkxaUcYbmoGVWHuLkoVPTcZUjzxVkYZaUoVaUcZUmoGVkXuLlEAPTcgPTzxXTEZaVEAaUcgPWoGXTDuLlEwPTcgbTzxXWEZaVEwaUcgbWoGXWDuLlIVPTchUjzxXkYZaVIVaUchUmoGXkXuLlHuPTchKzzxXh8ZaVHuaUchK2oGXh7uMVsAPToqPTz0ZzEZbFsAaUoqPWoJZzDuMVsxPToqbjz0Z2IZbFsxaUoqbmoJZ2HuMVwVPTorUjz0aEYZbFwVaUorUmoJaEXuMV0APTosPTz0aTEZbF0AaUosPWoJaTDuMV0wPTosbTz0aWEZbF0waUosbWoJaWDuMV4VPTotUjz0akYZbF4VaUotUmoJakXuMV3uPTotKzz0ah8ZbF3uaUotK2oJah7uNGcAPT02PTz3czEZb2cAaVM2PWoMczDuNGcxPT02bjz3c2IZb2cxaVM2bmoMc2HuNGgVPT03Ujz3dEYZb2gVaVM3UmoMdEXuNGkAPT04PTz3dTEZb2kAaVM4PWoMdTDuNGkwPT04bTz3dWEZb2kwaVM4bWoMdWDuNGoVPT05Ujz3dkYZb2oVaVM5UmoMdkXuNGnuPT05Kzz3dh8Zb2nuaVM5K2oMdh7uKygAPU=3PTzuNDEZcigAaVX3PWoPNDDuKygxPU=3bjzuNGIZcigxaVX3bmoPNGHuKykVPU=4UjzuNUYZcikVaVX4UmoPNUXuKxsAPU=qPTzuJzEZchsAaVXqPWoPJzDuKxswPU=qbTzuJ2EZchswaVXqbWoPJ2DuKx8VPU=uUjzuK0YZch8VaVXuUmoPK0XuKx7uPU=uKzzuKx8Zch7uaVXuK2oPKx7uczEAPTEAPTEAPTEAPTEAPTMHMTIAQTEATGcASDEAPTEAP2EAR18APTEpKzEPXzoHQVk2az0GQDMBSWEXQFk2RFHwbCISRjssLFk3a2MWRiICVhsOJ1UQRGMOTDkESzsHQV04RjUNcyQCMlk0b1k4VlMVbyL3RiUNQV05bGLxXjkjLiEMJ1U4bCfqYiAzbSEiMFU5bT4GZjfqaFwANGDvR1MzbycZPjstVGI5RDTqajYrYFkZX2EORz4WckkBSWTyXWI4MFwodUoyL0YCNGUWR2HwdjciaVEuMlQ5XTXwMkD1TGEjS1Y0bkQRcyLybjchU1s0XWQ1QD4vUlkXUGINbzTxchrqZFQ3TVcOLiICUyg3PmIFaVs0XzYNMl8CSzQvYlYzMzT4c1opYWILalk0MlMgVmEyNSUBY2=0cFUxVkAhJzYvclsXcGLxUTYSNUPuQ0ohbyI4VEctclYNPyIzXTQ1XzwVSUgvNF73bSTqY0I1UkX4RCMTL0c5ZDYMQj3uMlL1M1EjLF4BVEgIaSEXL1ELcSgUXm=qYmfxclkpQlMrK1QAVFQZRB72RSEoMij0LUnzVUMtaVstZhsrT0IlUCHvSiD0ViMLZyITMDUpTUcYTj4Wc2QObDH0XikIPjfvUFsTYmQTYUINakUFcEnxaWItUFs5MFgJaEEnTlQ4QkYUNTYJblHwa1oTQWQVY0EkNTsiSkonbScVZSAsa2APMkQmTVcBTT3wcBsJQSDxUiPwYScFYUISZkAAQiIVRz4nLkUEa2AVZEoXTkEnZFQRU0I4TyAsPkQXaygLL0MWUlwSQGUuNTYXPTMZQUoqUkA2ZFYjTVwgZWUVMkoML1ssbFrwMUovS0EjZWoVU1Q4YDLzL0YJaDkvTUUgZ18TZCUALj8QP14ra2otY2QCXmAQVToAUyUSYDIZL0oKQSUFMigzT1YocTP4dUogRGEmbUUUUFcESFX4MjTvVEQyQFoQTDcWbVUCaCYhdCQvdlDzQ2UhT1gZcSEnQ0cVYzMNRkQpMkIGUUgRTUM0P1MKU2QJJ2gtRyUUQ0QWVUErUz7waEInPSjzRWcrMjYKc0IpXkINPVnqMVk3PzsYLjYDXjEMUFIyYkP4aCQKLTMQaVgvZ18JPzj0Ul4sTjQGLmPxZGHxPTEGMjotY2cGcEEONDsJbWQBJ1IUMkUGbDYoU0oSSmcrPUckVjD2J1smRygEPWE5bkkqTSMsSzQDRz0JSzoJQTbzQUQWTmYZQ0ksVjMGSzQVM1r3QTEOM2AOTlUKT10CdDsRLGgQLjUvbl4tSj4wUmonVEYJPzsJcSUiayb3UVIWckUlZEQrZWgDQCIrT1QUXiQQZWgRcWDzSWEKRyIhUmIzRjzvRDErXiAPLTgvT0IXUlMwY0kZUlIhT14WUWkvZGINNUAEJ2Aqah8OTjbxQiAqMDYjckkVYWoYUV8EYEYLU0IAbEb0UjUENFUgVEHyczoNSmTxNTXxRD0wLETqQykRXVEtUGE0L1kLNUISU0UucygsTj30VjMqLSM0SjUzcmAzLFPwQCH0dkEmbTETbGoRPmAEazP4Z1MiQB8SM2oNRlsLXUotNDwKND4qRWoXZUDwT0cCcVj0QDULT0AYNCACQWAsdkMOVTERbEIFYz8JVloNTDEzRigscSkPbyATK14DSD0VYUTuVUY0Xx72L2YzPRrqL2UvaV4OblslT14GaD8OTFkvL2n2S1wKTiMLRUUpVT0PRVg3c1kPRCUFMVs2Y1EQNT74ZD0XXkMAQVPub2c3dkECQSYPVjUAUWTxbTQPTiknUD0LSmQEQVYgcTYpTzs0RUEHSDYQRVUCP1kYUTUAbGkuSD0UdCA3ZVU5ZSQociULVTwoQ18ETVkSK2j0Z1sLRFM5PzEQa2MoaFEEU0IFP1EzTD4nMDMHNTc4RSY3YzENPRsVbTrucjHvZ1M1UmooRlIRSzw0VjkkSlQzTloIM1MTQi=3NDEwSDIZSz4MZFcsST8VRTMIcB8VTWoLK18mZmQBPzkuRWYqbzojYzktZ1gYa2MOQikiJzIIPV0UTVIJQjgCc1wqVDwNUUkvXTEyST8GY1wETGMJbEI5Y10EYyQCamEsTUQVbVEHbifzdWAJVSYTSDPqZF0JdlsMaTwOUjoHNTgKPlswJ1MgVSMBcUUySSEFYj4yRUIEdiIKT2oiSFUndjoJajr0MWEsSjkWQWE4U2kAQSAgQkQOVSg2PzYoTVU4LjP3NSgmdVgWSV7vVl3wTV0lU2c2XUcXX10xSzMNRSM4ajkRMjIsaFUKZFMSclIOTjUsMCAOUiMhPj8JSlP4R2cSYDoATmoWXmLuK0=wM102SlIDMjIxQGEIT1n0UjEYXz04RUY5bzEnamc4cSbzRyjvbFMXQiUKNWUHTmUsSD85dUE1cmf2cknwRykMMVUqSVkVSEMDaSMyZWAmQiAQYSQoRlkNT2YITkkCazsrdkQYVVIZYjsQTjcRMV4ZTzonQF4DLEMDdGYHXjsATyUXXkA1KzETbCgLQV4qMyIuXToyJzUUXSTzP0ERRzrzcF43RycCKzUmdWIIbTUwUFQrMCAIU2kLT1kEPiT2cTUgPz3zVjUIRjgkJ0YpVFMFbGDvZikUXToKPjsOc0gpRkEARmg3LTwmJ1khMVkCbDQUXlwWUFExUGbqZ2AER2QFP0MJPz8HZjouVmgpbmEyQTQrQ2kRYFTucD71ZlY5cjgWZ18DSjEzbFEpPkT3cWANLmYsMz8UaVoyQjo3UiEqRDExMFMCT2AJRkAvQ0gKSCQrNDPuVDMnQGE1UTkvYljxLEbubzHvcT0OUzIRaTMOMFgic2AwQVoJQ170ZUMiJy=zX2ciYkUEVD73dkUuK1IAZDkAUlcQZD8Oc2UVXjcoZkAGS1fvaF4oZyAlMkETT1oYUDUNUjgDQWQCPzIIMEgDdVUORSMNQVD2QSUEbGITaDwUdiQ3ZTsLUDkOaTU2QmTzVUohL10ZTzQhRFMycDIySGMUUFLqZ0IJUmMLUD4ZRzDvakkYZEcMX1IFZDoOLCcGdV8FM0MpcEQBTiY1JzknaDH2dWgMUVnvUj4qdWLuR2kJYSMKSFEYaSMZUkLvTzMJVj0JUUX4XyArb1z3X2osaSHzT2nvcEkIbybuZFQLPlYzaFEqSTQpaUfxLGgoS0YLQkIhQF85X0AKVGcoQEoZZVolU1sqUCIlTFoAMUHxSVI4NVksS1gNPSYoUWgYVmkCXVoBZSMnQB72cjsYYDkYQEcLVCEUMzYoRlkVZzYXMCUzQDQHcFENPSYtRFUlT2oDLVkSdTkmdl7wMWooRkERLVItVWosMFIyYWg2S1onbFwIS0kyNUYmMVYhQEL3M1gGP0QUbzoBNTrwR0ordWANcUYoYVwQRV4kbDUiLmcRPVM2c1QiYmb1RWENTzchUT4qTjQUQWAgXkExcmc1bTUxZWIKP0oWSkgSTmAUdTjyYyL1ZiIUTTQVUVw2U0jzaDMAZD7vbB8oQVTwQTHzLVoWXUoIPkg5RSPuRmglLUT0M1sEK0Y5dlPvT0INQjssaD4Ab1sXRScUcVQ0TEEFTlgJdEoyaCcnZD0YMEooMjwnNT4TRjsSYF8oL0MNRyIHbj8MamIFajzucUc4aFM4bVUONUMzSVcEXWQhLigPPjQkUigZZGI3SGoCTCIGTVPqRmESSFoLTmkCP0EELVf1cigxajQUQEgSQWAAVkY5M0IATDkHLUUzUE=qZDUwUWIgZyUrS2UTcEc3dUHqZVIZalEJRDcnRT3qMGkQQSkPTVMTRmnvLGEzLz8KQkArc0EsbWEGLiAHcCIBS1vyYTsTcWDzYTUgUCQLVjkYXxsocmoJNSjvSSgXMSjxSGUiNFsrTFEjVD32QVoyaTTvZSA2XyczaCMuX1YiPT0hbz0IPkMZUz0qYCQnT1j4QWD4bkA0MEEsZzIsaDoETzgoTkAVZzgNVGYpVGMycmfwSyLxcDYJUUUHSDomVmcFQkooUiUqP0T0RxswUF0tYz0BbTwQSjsOUlH0bjYWTWMhZ10pTjkOM1sRX1sXRmIDTyMOU1cvYTwQZyIgLDgrTz71RDshcEIAVmk5aigWNVcYZCQOLSclZlLuYmoqRTEMaig4UmQUT2orMUMPazkIUV0IajsZLVQCSUUiLj8lTloFbUA5QFQCaTwsU1YlNDwTNB8oRVI3QGgjVUgKSWbwXzwjc14mTyk1Yz0RcFwuRzgvNDgtQSIPVUUENEkIUVMHb0UrdB70QWXvQzY4STgFcj0wVSQLbkIkMEQYUyIRRj4NZUXwaVMJc0QAQWYJVEoRVTsISjoGUmkGdDolR18YaWbyVkoxPTYhZGMEXzMEQV8sbToHYRsFYz4QRVMxcj03TDoETjv3RSMDRUUObTIEa1gHSlgQPTUgZGUFMj8ZRWcSVD0vcz8EdlkWSmEPVVc5LF0FYRrwPjolSEXzbkkYTTssRUkXbFMgUmMIYFc4QmoFPTTuYjUUbjg4Uj4tQj4LbmMiUVcXTzcFLTzzNUIBZGgDQVoyaTsEbGMiYCMQX2EFMFf0LyAZbUkMUkAvbkURSDEJPl0MX2b2SDYEUkUNdmY3RlUGcDkkQyAELUnzY0bxZj4GUkIQb17wXyQXajT1RmQibDsHVWABckT1TykIS2gVUlkVT0X1SlEVQRr3PjwOcVgtK0QNbUAlRzP2QEYqMUEUS1vqXTkGTBs3QCkvTT0MLUILTUUBVkALZDYUb10DT0kSRkLwZkb4NTUKZlPvVG=0LzshTUUnZEE5QToTaD0qQ0MNXWIuUGgYZFEKMjkDXVIFTjckZVMhSCQHPiYBQyD0ZVMsYTQmcUMHUWE5ZDbuVTYGcGECQTYFU1cySjMWXTQDS0kYa0bxYCIGU1UtTigxQEUPcDUSNRs2YzoITjQ1Z10oLE=yQV0xQFTzUV0IQEUuQEbqQ1bqYDMERlMnRzEjaTwCM1gVRUHySGH2RUcrUl8EUGgHYkM4TjcuLTkETDEDZz4LMFQtajYiPUI3QlQrc0H4QzMYbV4RQ2Y0PkI3cEYER0gDQjkZTjQpSWglS0k2TjQEU1s1bjgRSFEtUmgYU0YZYzgqSicTRWcBdUUhZlkoNWHyRUM0QDkFaDQUdFIJTVwSUFIFXjMIbkoYZEEUdFYDckoqQ1QGVjsHK1snRUkALlI4cyQucFsYPUgCT1Hwc0QBY1gET0YqVFUvZ0DyRkUVLTkJLznwVmohUFMtRTguUm=1aDkFZDX0QTYUTzgWUjI0SiYBTFEwPjfqLFf4dmcnYWAyUUkQLUgmbT4nZUEyTikxXTgGaTY5UTcqUEjzUzIxXT0HdCIZTmEPQlg3VikCcVMYdh8kLEQ1ZiEnT2YrT1wXVWgESGMpSVUqdDMMcFoVSUnxX1wjbD4zTVgxTygAMTkQaVPuMEXzQCEEZEYUMGUXVUIscVUBQl0IaUEWLWAnRGEZYD4MVkQSYFgCZDUsJ2TxVjP1dCQzVWMXal70RFsOQV33RCUqVVbxTj0hRjogPzkXVWAUUyMFYyQIQUkUUiT4UB72cTj4aiQUZCIZT1EXPUIzPzESMFImVBrqZF0ASykpYTL0LjMCQmopQUMRVkcBdEErbFv2NUcVUyXuMD4Ec2ErcTPyU1UAclsSSigVYTUoTUD0TTUhR0kiaUgmZ10zXVERL0IqMDDybUITR0XqbGQZSTQ1UkXvVT8WayINVVcgVWMGVDo3YGEYTEgXZVYjK0MhQ2AuXikpU1oyZVckMUoFcFMCXycELkX4a1UUYSIOUWcNQlkZclUKUjQKa0IKZDkZUl8FNV7zY0chTkcmUFoGZkMBY1sMTV8nLzEEX0kISUf0MEU4LkQVcDEzVR82ZT40MF8EMFLwY0E4TV0gUzQGVUUGUVDzQzcpZCcUUSINPkQRRkE5VEAiVSUkU0QKQTknLSErQTQqZ1kvbjj3TVwkP1EKZV03M10nL2YAMTQsayIGSD8mRjUGXWQ1aUMtSDUQR0EEYGEkQVImVlwuQycuUjkGR1Mkcjn1T0AGTiUFYEgLZz0VVTQucj8HSWgRVj8lUDYFS0onRlMSY0MCamXuMEInSEItVScsRlwYP0ArTzIKZEE3QCYSVlIDTzIKMlYvVjcXQjgOZSQmUSYsRFk4ZTPuU1cDL2onQVEDdGIMbiYZcCMvRl8FdEIqXjQwSSc3SGgrTmICR0oUK1UVRiI1PlcrY0ojckYZbjcqdmE5dWAZcCAvRz8ZLjYVTTIHYEMuZCENTl0tckQGYznwT0D0MFEDTTItZzEnRFo4Lz4qcmghMl7xUyYvXTorT0ITUjIrUyMlbDYEdEYEMlQEQmA3L0D0X1wsUUYBRmINaVwVR0IWVGkTXicIdTYFZFgNRSQnREkyT1c2L0IZaVcBVSEuUjYUbyQxMjYTa1IZLzYFPWgqaT0IUjkYRTYNLDgHPjEBTzgsUVsWLiYFXkMVTmooUFEwXVsxU1U5Yzb1UDjwUloUSmfybVUEZDUUcVgIaxsFRRs5Lj8GMjsFYD0QXV8nUkAFUB8ATlY4S10ZPlg3Tl8oZDslMUYDcTUILTMmYyQUQ0IQRGcwJzwAVCMZTSAyclzxMCMqVD8VTSMBXiXzZyQyZkUNaFoudmkxUikAUkcIYVb2dlsETGXvQyf2ViYySmgxTlrwbjQmZDn4S1EBSTUoQCYiVSYlNT0TTGYAaWoVS0UAbUIRUFcQPkQlVTMydkUqLVogZSb4MTIOZjonL2kMXTXyR1IAZDkRdDIOUkn4bUIET1UgTjcnUkT2LFERSSgVXUPxZUAAb0j3UTsUSWYzMmICZ0YSVWL2RjMzdGkJYWABTUMBRV0gdSMtZ1rwSS=vMUEzRkYtUVfzZyEYU2D3LSkzbFowaUEoVScAUEgVdSUPS1cmL2XzRFgOTVo2LUEZa2IwVl7wa0QiZz8YZ0gMXVHvUTk1TED1UF0ZMEggPWgIUT0SS2gRZ2gINFkkPko3SEEUTmPxKyYqYzMvb141cTc4KzgSY0AYa0D2dTkSdEImT2oyRkoUclEmalovRT4nVljwSzkmL0IvM1Y3SmoZRD7uJ2UITiQhPjUwXjcPQxsMMzYlZ0IxMzzxdDYEYGQUQVwjRUYxZF4WZUP4aWQSYTcmYmART2MCUlsHK0X3RVs2TV8VVkYAdUENMmIEY2Y0QScZclsRcWMPPR8tUR8rND4yRVYFMykqcV4YREcVYDIvaEILbFn2Pzb1MBsIYTQrQiMAYmECa0gSQ1YXRDcLclryQlMrPl4yZFIrTzcKJxsEVSckT2ILPWEvYUooahsIcjYAUUo4LzcEJ0ERQmbyL1UNVkgKcFcuQVHqXV8zbzQQVGnuYCg0cDctM2o0TjoLZ1ciRWMRNVQyNF8iVWMER1fvSF0JTFImRjgAMDbxPyUwQT8oS2L3ZVUyPUosUGb3ZyUWQjUYTV0ELkoPKzQNNVzxcjElLkUtbUIjYzP3S2AUTkYJTiEMMSc3aUA3UTgvQEI4K1QTUmYuZ1sNdGEFZT04QCIDaUgiSEoPZSUBZTrvRjwpb1sNVVoTVSECQV4SUjghQFUETloUSV8uVUUhbSM3XlEIVEUQSFgUUlM3RScHSTfzRT0WUUQWQWEvMEYnQWgoaWYnVWjqbmfzYzUNVEcJb1MQaWH2X1oDYUgCbjIgVjwxX2EOcyAFQlL4VTUVdFIlcjUhVGIoUmTwPjYRRUQpS2MDdl8yVDYVZWYMYiP4b0MHRDoOKzQSQ1gpUEADUWAqaTIScGIxTkIWM1k0ZWk3RlUvdEHudjQkalYSUSEBUjUXS1sOalLzQTEGZzw2ZGo2XlH1YTcKajUCMGIRbjkoSGH0PjoObTILSmcndTM2ZEoFXSMXK1UoQjwDTjcWSz0WTigFRlbzaTr1P0IvPVnuX0IhQzLwTT8tSGkhdjzqVTzyRykyMCgwLmnuVmcCR0QkZDIIQVzqcmARSScCXycEQjXvL0gVSV4zQ2kELjIKJ1EjUmX4dGgLR14FK2ICYEj2UF44RlowT1Qqa1wkTzQjNSQUdCQtUlowUD8SLEUKYGUVbTEqUV8rbEIjUkE4TT7qTmoMbULxNDMYM2IuMyY0ajTvdmgzSzQHT2kXX0H1R2UURSEGLjEmbjQgczjwSkT3dGkhPjwKaToqVFQoPzQmSTgjTGctcWfqQTkMaEDwcz0QLlr1UGQXUUI0Z1soSUoUbGMvQyI2QzUXc1cYUmEKMGoNPlMoaDHzZEfuLjUjPkIVRmH3UGASQzg0R2PvNV4jcGQxayEpUlQFRVUyViAxTjwhS2AQLUoUdlUqbGE4RmkUNTI2YyUEaFMqMF4FVFUhPyYmRWkmRTsBLykkUWopNVMxVB70YBsLNFgUa1wmKyQyQSkBYWYIThsWMV4MRl0CMj4gRl4LTiUjc1YrQUgHYFkjcjEIYyUQcFcXdjkmT0MgRSYodDkRYzYQK0YXaD32aTUgQVkJMEgBR2I0YmcxZUQPXzcLVikEZDshK0kGdicmT0T3MUAhMCMMdVEYajI2XTTzX0cnM0UwTlMMXlL2UT0PYkchSjogVWgoLTEkaDbwT0UwZ2=0YloRamIEQSEHRDgmLkYIXlM4RyAGUycDcmALQUMqLCE3VkUtRSUrTjsgQU=zT2opUkQyTiUUPV8HZjUpSkAVRTUrRSQiRGAgU1IMTVwMUVQjQEAMMWUNQE=0MjwINVL1MCQmZiMKQVkMLTcBPTkPPzQrUl8UYmQxZFUuUCETQVk0NDk4TDUHQEQKUj4LTz4EbTolYjkHQlcFXyIMZz0ZQzcTQT3ycVMxLV8YY14YQzIMTCgrYkL1SiD1SUkLcTQmQEomUkM1UlMhcV0ucEEldC=2c0H1Q1kpLV4kREQDVloSNCY4ZVkYREghZScNMVf2QVX0ayIkSCcNMSQnVjsEJ0AjQDYsYlj4dGoTTloFR1oJTzwXczMzZyY4K1sLdTMobj0gU0HqRUI1Q0EiTEovdTYyQFQgbUDzUCQYaD8lP0U2bUUjQWYYUkYHYzcTb1cESGIMVTgHZDsxdSkEbGAHZCQXdVoKXyEIRmAibjoBMlwIZkIiTSAkRGIibDwyT0ARUG=xP1YIX1Q3S1E4cyIYZkLvdEIXL1sVL2L1RycRK0o5biUxaR8Mbz0XNDsVZ2kNSSDucCYibEUlTUMndFIGbjsrTWoEdl4wRmYvTTgZMyAiU2UDRkApa0oJciAEZlQoUFoCa0AFM1o0SikOcjsxQ2YtVjgJYkcLRjYFPkgRYDMKUlIXdjL2ZmXvSWMEVSD3dFkOLVQWT1MqYDgKPyQJRGcTXj7xLUYtPj4NdiIndl0YRFoMMEDxPUkRZTL0NDcsLiEBSF0IMFrvTlgUSVklaDExSV0DUzovaSb4SSY2LWQTZU=1TTbxZlIKcWIwUGEMX1gHX1QnS14odEIxMEL3LEoTT0L2PjzxZWAlNSPxRSABYD4odTwJLkQFMGn0TFwKbUX4Y1csXkovVWDzTmksM2QUbF8GdEYvZBs3UFMkNVciVSETc0PyMzkRbDzyUGMXa1sDcD0PRxrqQVIIPVwzX0D0dFXvVmgmUUMEVVInRlb0ZFkJTiLuTjInTUEATkUEZjMNQFcRYWcwLmkTR2kMcDERXToVdkMjPyASUmM3RGcMZDzqVkMNNWo3VWktcmkMVWg0ZyQtVB8sMjU3Mij3ZWc2X1swRFomNEP3YFoIXjgsZzTzMl3uKzELQk=zQTMCPkDvYT4JZD3xZzsGLGUuZFgBZEHzZzcFQEIjS1z0ZEHzLFEOREPycWL3ZWbyUVUSPzM0Q0AFYEL0UWEWQ0T3LlYNZGj0XlUQPxstRmgJaUP0SEMgLyMSbVYNZ0DySSIlTkjvS1IFYEQWblEpRjzvdGgGVkIXLT8wSW=uUzoFbSEYLTovUUIzS2j1bEX2SVExQFINSlM5YkcIdiIrLGQSJ1oiZSEZZ2jzQykqLikLbCAZSiH1TUIraUL3cUgudiU2YTI0XTU5dSItYBsFMDIJKzwLc2cLND82ZiMXTzrxbyQvYUbwZFgzJzL3dSUJUCMGaDUWUGIIZD4zX0Y5aET4L2oBdUL1U2USVDsNS0g0ZUQNZ1Q2cTMUciMLcicIdiIgLkUwLzM4MyguSmkgMFQqTTrwYGADZGoNcFsOZDU5dkgjcTgyMmk0Vl71bWAxViExdR8TS0UjYVU1TGYKdT4xLSAqLT0xMyEtdUj2VCT2dmIPclQscT8lSxsVXmEPbUAgP0UiK1grQGgmdFP1ZTQGRzgtYl0gVVMtPSYUPjo5TTIpVV8NcjwZTUEiU0YhMWk5XWHzRmoYRGY2bUooSyEBQCk5UD0BblvxLzgETkItYlM4TUkhblkSXygDPUPzTzkzTmf4K1IAcVIgYkEvX1MkdGoESUI4PV03TUTqbFH0PWoUbkQFbEArTEMRK2oOY1shXz84SFMpYCYCaWoOT18hNGEGZ1UCM2YySGA3cmEKcV8NPT85J0cZSD4OYVsvdCU5cmQFajc0S0bqYyIwbFUBLFkBMTH0dEEuRTEAMyvuRV0gY1UDPy3MBiwFa2IsXWQkWzYrXVb9OB8Fa2IsXWQkWzYrXVb9CPn7T1kmSlEzcWIkUGkvYS3wOB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9LSvuS1YlaFktYUQuUGI0YS3MBiwAcF8sZWogcFkuak8FaFEmOi=7KzEza10odlEzZV8tWzYrXVb9CPn7TGIucFUicDQuX2UsYV4zOi=7K0Axa2QkX2QDa1M0aVUtcC3MBiwBXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9LCvuPlExP18jYVEtYFkSZVctXWQ0blUFaFEmOfzJODYSYWI1ZVMkTz39OB8FT1UxclkiYUMNOfzJOEAxZV4zUlkyZVIrYS3wOB8PblktcEYob1khaFT9CPn7b0MoY14ScFEzYS3vOB8yT1kmakMzXWQkOfzJOD0jMS4iXy=xYFHyLiL0LVD3MlX2YigiMyIgLSHvXyIhM1XwMivuSVP0OfzJOEAxa08FaFEmOiD7K0Axa08FaFEmOfzJODksXVckUGIgamMMa1QkOiD7KzksXVckUGIgamMMa1QkOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9Y1kTb104NFTuMj83SkkZbCc1SGUBayICJ0A2VGnzUikEcF3vZi0ARDn0UUcjXzsSXjzyQjQqZDcRbWIQXSElaDj7K0MkXVwSYWIoXVv9CPn7K0cOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJOEcPT1kSZVctXWQ0blT9CPn7QlwgYy37KzYrXVb9CPn7PWAvSlEsYS37KzEvbD4gaVT9CPn7QF8iRTP9OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOivuQF8iSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUNXV0kOivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUyYWINXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOivuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39OB8SZVctXWQ0blUKYWkSSi3MBiwSZVctXWQ0blUTZV0kOivuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOivuP18sbGUzYWIITC3MBiwCa10vcWQkbj0APzEjYGH9OB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7TFkiQWgzOivuTFkiQWgzOfzJOEAoX0coYGQnOivuTFkiU1kjcFf9CPn7TFkiRFUoY1gzOivuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOivuT1kmalEzcWIkUlErcVT9CPn7T1kmalUjSFUtY2QnOivuT1kmalUjSFUtY2QnOfzJOEMoY14gcGUxYT8xYFUxOivuT1kmalEzcWIkS2IjYWH9CPn7UlUxb1kuai37K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy37KzksXVckQDL9CPn7Ql8xaVEzYU8FaFEmOivuQl8xaVEzYU8FaFEmOfzJOEMoYz4gcGUxYUQ4bFT9OB8SZVcNXWQ0blUTdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9OB8OYlYrZV4kUF8TbmUkOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

附件：运城市第三次全国土壤普查领导小组人员名单

运城市人民政府

2022年5月30日

（此件公开发布）

附件

运城市第三次全国土壤普查领导小组

人 员 名 单

组  长：董旭光   市委常委、副市长

副组长：黄文健   市政府副秘书长

苏丽红   市农业农村局局长

郭  勤   市规划和自然资源局副局长（主持工作）

成  员：姚  黎   市发展改革委副主任

张建国   市财政局二级调研员

李宝珠   市生态环境局二级调研员

芦景珠   市水务局四级调研员

王荣光   市农业农村局一级调研员

薛战国   市统计局三级调研员

李朋波   运城农业科学合作研究院院长

市领导小组办公室主任：王荣光(兼)。

市领导小组组成人员如有变动,由现履职人员自行替补,市领导小组办公室及时动态调整,不再另行发文。

抄送：市委，市人大，市政协。

运城市人民政府办公室 2022年5月30日印发